## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Esperado | Actividad Predecesora | Rutas | TE | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A, L, M, N, Ñ, O, P | 4.95 | Va=((Tp-To)/6)^2
A. Recopilación de la información gestionada | 0.4 | 0.7 | 0.8 | - | A | 0.66667 | - | A, L, N, Ñ, O, P | 4.3333 | A | 0.0044444
B. Definición de requisitos para el sistema | 0.6 | 0.9 | 1.5 | A | B | 0.95 | A | A, D, E, K, L, M, N, Ñ, O, P | 7.2167 | B | 0.0225
C. Selección de gestor de Bases de datos y lenguajes de programación para desarrollar el sistema. | 0.6 | 0.7 | 0.9 | B,E | C | 0.71667 | B,E | A, D, E, K, L, N, Ñ, O, P | 6.6 | C | 0.0025
D. Construcción de los diagramas y frameworks | 0.3 | 0.5 | 0.7 | A | D | 0.5 | A |  |  | D | 0.0044444
E. Definición de la estructura del sistema | 0.8 | 1 | 1.5 | D | E | 1.05 | D |  |  | E | 0.013611
F. Creación del 1er modulo: ingreso de productos al almacén | 0.4 | 0.6 | 0.8 | E,I | F | 0.6 | E,I | Ruta Critica |  | F | 0.0044444
G. Creación del 2do modulo: Seguimiento de stock | 0.3 | 0.5 | 0.8 | E, J | G | 0.51667 | E, J |  |  | G | 0.0069444
H. Creación del 3er modulo: Alertas de reposición | 0.5 | 0.7 | 0.9 | E,G | H | 0.7 | E,G | VA | 0.066944 | H | 0.0044444
I. Creación del 4to modulo: Alta de proveedores | 0.4 | 0.6 | 0.8 | E | I | 0.6 | E |  |  | I | 0.0044444
J. Creación del 5to modulo: Compra de productos | 0.5 | 0.5 | 0.9 | E | J | 0.56667 | E | Desviacion Estandar |  | J | 0.0044444
K. Creación del 6to modulo: Generación de reportes (cálculo de días de inventario, sobreinventario). | 0.6 | 0.7 | 0.9 | E | K | 0.71667 | E | DE=Raiz(VA) |  | K | 0.0025
L. Creación de la base de datos | 0.3 | 0.5 | 0.8 | A,K | L | 0.51667 | A,K | 0.25874 |  | L | 0.0069444
M. Migración de la información | 0.5 | 0.8 | 0.9 | L | M | 0.76667 | L |  |  | M | 0.0044444
N. Implementación piloto del sistema | 0.5 | 0.6 | 0.8 | L,M | N | 0.61667 | L,M | Z=(X-M)/DE |  | N | 0.0025
Ñ. Parcheo y corrección de errores | 0.5 | 0.7 | 0.9 | N | Ñ | 0.7 | N | X= 8 Semanas |  | Ñ | 0.0044444
O. Implementación del producto final | 0.6 | 0.8 | 1.5 | A | O | 0.88333 | Ñ | M - Ruta Crítica |  | O | 0.0225
P. Mantenimiento | 0.7 | 0.8 | 0.9 | O | P | 0.8 | O | 1.9325 |  | P | 0.0011111
Probabilidad
97.32%
INICIO
Conclusion: Con esta actividad logré aprender a calcular tanto el tiempo requerido para desarrollar un sistema como la probabilidad de que se logre cumplir el proyecto en el tiempo estimado. El resultado de la estimación del escenario presentado para la actividad es de un 97.32% de éxito y si bien existe una probabilidad sumamente alta de cumplir con el objetivo, también debemos recordar que este éxito irá ligado a un conjunto de buenas practicas al momento de realizar cada una de las actividades para llegar al resultado final. Yo en lo personal sí recomendaría este metodo para la estimación de tiempos de un proyecto, ya que nos permite obtener un resultado consistente tomando en cuenta los diferentes escenarios que pueden presentarse a medida que avanzamos con el proyecto.
A
B
C
I
E
D
F
G
H
J
FIN
K
M
N
Ñ
O
P
L
0.95
0.72
1.05
0.60
0.52
0.70
0.60
0.72
0.52
0.77
0.62
0.70
0.98
0.80
0.57
0.67
0.50