## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Recopilación de la información gestionada | 1 | [5 empty] | 10 | Horas | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55
Definición de requisitos para el sistema | [5 empty] | 1 | 55
Selección de gestor de Bases de datos y lenguajes de programación para desarrollar el sistema. |  |  |  |  | 1 |  | 45 | Total de esfuerzos
Construcción de los diagramas y frameworks |  |  | 1 |  |  |  | 25 | Horas | 10: Días; 20: semanas; 25: meses
Definición de la estructura del sistema | [5 empty] | 1 | 55 | 635 | 10: 105.8333; 20: 21.1667; 25: 5.2917
Creación del 1er modulo: ingreso de productos al almacén |  |  | 1 |  |  |  | 25
Creación del 2do modulo: Seguimiento de stock |  |  |  | 1 |  |  | 35 | 1 Día = 6 hrs
Creación del 3er modulo: Alertas de reposición |  |  |  | 1 |  |  | 35 | 1 Semana = 5 días
Creación del 4to modulo: Alta de proveedores |  |  |  | 1 |  |  | 35 | 1 Mes = 4 semanas
Creación del 5to modulo: Compra de productos |  |  |  | 1 |  |  | 35
Creación del 6to modulo: Generación de reportes (cálculo de días de inventario, sobreinventario). |  |  |  |  | 1 |  | 45 | Agenda y Recursos
Creación de la base de datos |  | 1 |  |  |  |  | 20 | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Migración de la información |  |  |  |  | 1 |  | 45 | Días | 105.8333 | 52.9167 | 35.2778 | 26.4583
Implementación piloto del sistema |  |  |  | 1 |  |  | 35 | Semanas | 21.1667 | 10.5833 | 7.0556 | 5.2917
Parcheo y corrección de errores |  |  |  |  | 1 |  | 45 | Meses | 5.2917 | 2.6458 | 1.7639 | 1.3229
Implementación del producto final | [5 empty] | 1 | 55
Mantenimiento |  |  |  | 1 |  |  | 35
Total Esfuerzo | [6 empty] | 635

## Costos
Estimación de Costos de proyecto
[5 empty] | Costo x Hora | 250
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 635 | 317.5 | 211.6667 | 158.75
Días | 105.8333 | 52.9167 | 35.2778 | 26.4583
Semanas | 21.1667 | 10.5833 | 7.0556 | 5.2917
Meses | 5.2917 | 2.6458 | 1.7639 | 1.3229
Total | 158750 | 79375 | 52916.6667 | 39687.5
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 79375 | 39687.5 | 26458.3333 | 19843.75
Costos Fijos(30%) | 47625 | 23812.5 | 15875 | 11906.25
Gastos Extra (10%) | 15875 | 7937.5 | 5291.6667 | 3968.75
Ganancia (10%) | 15875 | 7937.5 | 5291.6667 | 3968.75
Total | 158750 | 79375 | 52916.6667 | 39687.5